## 绩效系统App开发计划
系统 | 主题 |  | 任务内容 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 任务执行者 | 状态 | 完成百分比 | 未完成原因
绩效系统App端 | 技术开发 | 开发测试环境配置 | 服务器测试环境部署-Linux | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 孙超 | 已完成 | 100%
|  |  | 硬件网络层环境配置 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 谷景 | 已完成 | 100%
|  |  | 数据库环境和连接配置 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 毕为飞，孙超 | 已完成 | 100%
|  |  | 代码版本控制仓库配置和部署 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 谷景 | 已完成 | 100%
|  |  | 测试web服务器环境部署 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 谷景 | 已完成 | 100%
|  | 框架搭建 | 系统架构设计 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 谷景，毕为飞 | 进行中 | 50%
|  |  | 前端H5项目框架设计和搭建 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 谷景 | 进行中 | 30%
|  |  | 前端App项目框架搭建（测试用） | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 谷景 | 进行中 | 50%
|  |  | App页面web服务器设计和搭建 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 谷景 | 已完成 | 100%
|  |  | 后端Java服务器框架设计和搭建 | 2018-11-22 | 2018-11-30 | 毕为飞 | 进行中 | 30%
|  | 模块功能开发 | 服务器数据库表设计（待业务确认需求 ） | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 登录对接模块 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 谷景 | 未开始
|  |  | 网络通讯安全模块（用户加密和数据加密） | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 网络层通讯接口协议制作 | 2018-12-03 | 2018-12-21 | ALL | 未开始
|  |  | 服务器日志处理模块 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 服务器报错异常处理并提醒相关人员 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 服务器调度功能模块 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 服务器缓存功能模块 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 前端增加图表Highchats支持 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 孙超 | 未开始
|  | 业务功能模块开发 | APP.UI 美术设计 | 2018-11-19 | 2019-01-31 | 石云 | 进行中 | 第一版UI已出
|  |  | 【主界面】功能搭建-前端 | 2018-11-19 | 2018-11-23 | 杨志超 | 已完成 | 100%
|  |  | 营销人员【我的绩效】-前端页面 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 营销人员【我的绩效】-后端服务 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 毕为飞 | 未开始
|  |  | 营销人员【历史绩效】-前端页面 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 孙超 | 进行中 | 40%
|  |  | 营销人员【历史绩效】-后端服务 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 孙超 | 未开始
|  |  | 营销人员【绩效合约】-前端页面 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 营销人员【绩效合约】-后端服务 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 营销人员【考核方案详情】-前端页面 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 孙超 | 未开始
|  |  | 营销人员【考核方案详情】-后端服务 | 2018-12-12 | 2018-12-17 | 孙超 | 未开始
|  |  | 支行行长【我的绩效】-前端页面 | 2018-11-26 | 2018-11-30 | 牛庆鹏 | 进行中 | 40%
|  |  | 支行行长【我的绩效】-后端服务 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 牛庆鹏 | 未开始
|  |  | 支行行长【公司人员绩效】-前端页面 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 支行行长【公司人员绩效】-后端服务 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 支行行长【零售人员绩效】-前端页面 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 牛庆鹏 | 未开始
|  |  | 支行行长【零售人员绩效】-后端服务 | 2018-12-17 | 2018-12-21 | 牛庆鹏 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【机构绩效合约】-前端页面 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 孙超 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【机构绩效合约】-后端服务 | 2018-12-03 | 2018-12-07 | 孙超 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【支行行长绩效合约】-前端页面 | 2018-12-10 | 2018-12-14 | 牛庆鹏 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【支行行长绩效合约】-后端服务 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 牛庆鹏 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【公司条线人员绩效合约】-前端页面 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 孙超 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【公司条线人员绩效合约】-后端服务 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 孙超 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【零售条线人员绩效合约】-前端页面 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 杨志超 | 未开始
|  |  | 行领导/条线领导【零售条线人员绩效合约】-后端服务 | 2018-12-24 | 2018-12-28 | 杨志超 | 未开始
| 需求迭代和优化 | 需求调整和优化迭代 | 需求调整和优化迭代 | 2018-12-01 | 2019-01-31 | 谷景，毕为飞 | 进行中
|  | App界面细节优化 | App界面细节优化 | 2018-12-03 | 2018-12-28 | ALL | 未开始
|  | 性能优化 | 数据查询速度优化 | 2019-01-01 | 2019-01-16 | 毕为飞，孙超 | 未开始
|  |  | 前端资源和渲染速度优化 | 2019-01-01 | 2019-01-11 | 谷景 | 未开始
|  |  | 服务器性能优化 | 2019-01-01 | 2019-01-11 | 毕为飞 | 未开始
| 系统测试 | 系统测试 | 系统性能测试和调优 | 2019-01-01 | 2019-01-16 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 系统功能测试 | 2019-01-01 | 2019-01-16 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 数据准确性测试 | 2019-01-01 | 2019-01-16 | 毕为飞，谷景 | 未开始
| 投产及试运行 | 生产准备和部署和测试 | 生产环境准备 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 投产程序准备 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 生产环境部署测试 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 毕为飞，谷景 | 未开始
|  |  | 生产环境部署测试 | 2019-01-21 | 2019-01-25 | 毕为飞，谷景 | 未开始